Załącznik do:

Uchwały Nr XIV/97/08

Rady Gminy Goworowo

z dnia 07.05.2008 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

DLA GMINY GOWOROWO

NA LATA 2008-2013

GOWOROWO, KWIECIEŃ 2008

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- NAWIĄZANIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH

- CELE PROGRAMU ORAZ KIERUNKI DZIAŁAŃ

- ODBIORCY PROGRAMU

- METODY PRACY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI PROGRAMU

- REALIZATORZY

- HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

- PRZEWIDYWANE EFEKTY

- FINANSOWANIE PROGRAMU

- SPOSOBY MONITOROWANIA, EWALUACJI I OCENY

- WSTĘP

Program Aktywności Lokalnej określa kierunki działań w zakresie Aktywizacji Lokalnej mieszkańców Gminy Goworowo, mające na celu wzmocnienie podmiotowości obywateli gminy oraz ich wspólnot, jak również stworzenie warunków dla rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianiu spójności społecznej i terytorialnej na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego. Pod pojęciem Aktywności Lokalnej należy rozumieć określony sposób działania, którego celem jest aktywizowanie społeczności lokalnych, tworzenie poczucia przynależności do danego miejsca i lokalnej grupy, uruchamianie na nowo zbiorowych strategii pomagania ludziom w pomaganiu sobie samym.

W Programie Aktywności Lokalnej tworzymy model działania instytucji samorządowej jako „ośrodka społecznościowego”. Model ten opiera się o określone normy i formy działania. Ale, co równie ważne, równolegle tworzona jest wspólnota ludzi podobnie myślących, pragnących zmiany w swoich środowiskach, którzy utożsamiają się z podobnymi wartościami takimi jak: partnerstwo, zaangażowanie obywatelskie, samopomoc, podmiotowość człowieka.

Polityka społeczna to zespół wzajemnie powiązanych działań administracji publicznej 
i partnerów społeczno-gospodarczych podejmowanych i realizowanych w zakresie zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego, edukacji, zdrowia i mieszkalnictwa, których celem głównym jest integracja społeczna oparta na dialogu i wiedzy.

Krajowy Program „Zabezpieczenie społeczne i integracja społeczna na lata 2006-2008”

- Aktywna polityka społeczna wymaga zaangażowania środowisk lokalnych.

- Sprzyjać temu ma rozbudowa i kształtowanie dobrej jakości służb społecznych, a także rozwój współpracy służb społecznych z organizacjami pozarządowymi.

Krajowy Program „Zabezpieczenie społeczne i integracja społeczna na lata 2006-2008” Drugim narzędziem będzie, wprowadzony od 2007 roku, Projekt aktywizacji lokalnej adresowany do osób 
w ramach konkretnego środowiska lokalnego.

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Goworowo jest odpowiedzią na cel, jaki został nakreślony w Strategii Lizbońskiej dotyczący spójności społecznej i realizujący się 
w kształtowaniu nowego aktywnego państwa socjalnego. W tym wymiarze „konieczne staje się, więc inwestowanie w kapitał ludzki oraz kapitał społeczny, czyli inwestowanie w ludzi 
i w budowanie związków między nimi, w ich wzajemne zaufanie i zaangażowanie w sprawy wspólnoty, a więc to, co jest na równi z kapitałem finansowym podstawą rozwoju lokalnego. Poczucie tożsamości, przynależności i zaangażowania na rzecz małej ojczyzny jest podstawą świadomego obywatelstwa”.

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Goworowo jest też odpowiedzią na wyzwania stawiane w Strategii Rozwoju Kraju 2007 – 2015, w której czytamy: „Jednym z elementów Strategii jest budowanie zintegrowanych i obywatelsko świadomych wspólnot przede wszystkim na poziomie lokalnym. Ważne jest wspieranie inicjatyw w zakresie lokalnego rozwoju/…/. Istotnym celem rządu i samorządu terytorialnego powinno być umacnianie kapitału społecznego oraz wspieranie społeczeństwa obywatelskiego – możliwości artykulacji interesów i potrzeb obywateli oraz działania na rzecz ich realizacji m.in. poprzez społeczną samoorganizację. Potrzebne będzie kształtowanie infrastruktury obywatelskiej takiej, jak np. centra wolontariatu, dostęp do bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego i informacji oraz miejsca, gdzie inkubować się mogą inicjatywy obywatelskie. System ładu publicznego i bezpieczeństwa będzie oparty 
o współpracę władz centralnych z samorządem terytorialnym oraz wspólnotami lokalnymi”.

II. NAWIĄZANIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Goworowo na lata 2008 – 2013 jest dokumentem wynikającym i zgodnym z:

- USTAWĄ Z DNIA 12 MARCA 2004 R. O POMOCY SPOŁECZNEJ

(art. 3 pkt.2), który mówi: „Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, 
o których mowa w art.2 ust.1, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.”

- NARODOWĄ STRATEGIĄ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA POLSKI

Celem założonym w powyższej jest: „wspierania integracji społecznej, aby uniknąć pojawienia się trwale zmarginalizowanej klasy ludzi niezdolnych do funkcjonowania 
w społeczeństwie” (str.10).

Cel ten ma być osiągnięty przez: „zachęcanie wszystkich obywateli do społecznej odpowiedzialności i aktywnego zaangażowania w walce przeciw społecznemu wykluczeniu” 
(str. 11). „Promowanie i motywowanie do działania przez same osoby zagrożone wykluczeniem lub wykluczone.

Promowanie i motywowanie do pracy społecznej na rzecz integracji swego środowiska, pomocy osobom zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz samopomocy” 
(str. 64).

- STRATEGIĄ POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007 – 2013, MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ

„Celami Strategii Polityki Społecznej rządu w latach 2007 – 2013 jest zbudowanie zintegrowanego systemu polityki państwa prowadzącej do ułatwienia wszystkim obywatelom równego dostępu do praw społecznych, poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodzin oraz wsparcia grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przy zapewnieniu demokratycznego współuczestnictwa obywateli” (str. 21).

Cele te będą realizowane poprzez: „kształtowanie świadomości obywatelskiej; promocję działań prospołecznych (wolontariatu, filantropii); wspieranie inicjatyw lokalnych, jako formy skutecznego rozwiązywania problemów lokalnych; aktywizację wspólnot na rzecz uczestnictwa w życiu publicznym; wspieranie samopomocowych form rozwiązywania problemów społecznych” (str. 38-39).

- STRATEGIĄ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO NA LATA 2007-2013, MINISTERSTWO PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

„Wsparcie dla budowy społeczeństwa obywatelskiego powinno być widoczne przede wszystkim na poziomie lokalnym poprzez tworzenie lokalnej infrastruktury służącej działaniom obywatelskim” (str. 24). Realizowane ono będzie poprzez: „wspieranie inicjatyw lokalnych jako formy skutecznego rozwiązywania problemów lokalnych, aktywizacja wspólnot na rzecz uczestnictwa w życiu publicznym; wspieranie samopomocowych form rozwiązywania problemów społecznych; wspieranie rozwoju lokalnych inicjatyw w zakresie tworzenia ośrodków aktywizacji społeczno-kulturalnej; wspieranie działań mających na celu zwiększenie zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych; wspieraniu inicjatywy sprzyjających wzmacnianiu więzi społecznych i lokalnej solidarności społecznej” (str. 24-29).

- PROGRAMEM OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007–2013

W którym mowa o instrumentach integracyjnych str. 33: „Ważnym narzędziem na rzecz integracji lokalnej jest projekt CAL (Centra Aktywności Lokalnej) wspierający aktywizację społeczną”.

# KRAJOWYM PROGRAMEM „ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 
I INTEGRACJA SPOŁECZNA NA LATA 2006 - 2008”,  MINISTERSTWO PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

W którym czytamy na str. 38: „Od 2007 roku planuje się również wprowadzanie nowego narzędzia pracy socjalnej pod nazwą Program aktywizacji lokalnej adresowanego do osób 
w ramach konkretnego środowiska lokalnego”.

- „O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI SPOŁECZNEJ” PROJEKT USTAWY

W uzasadnieniu do ustawy (str. 19) czytamy: „Nowym narzędziem aktywnej integracji będzie program aktywizacji lokalnej (art. 29 pkt. 16) wzorowany na metodzie Centrum Aktywności Lokalnej, która jest realizowana w wielu ośrodkach pomocy społecznej. Program ten skierowany będzie do grup osób w ramach konkretnego środowiska lokalnego”.

- ZAŁOŻENIAMI DO REFORMY SYSTEMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ORAZ SŁUŻB SPOŁECZNYCH, MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (PROJEKT)

Widnieje (str. 9): „Ważnym obecnie narzędziem na rzecz integracji lokalnej jest projekt CAL (Centra Aktywności Lokalnej) wspierający aktywizację społeczną”.

- STRATEGIĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

W której ujęto, jako jeden z celów: „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku regionu”, dalej czytamy: „Rozwój kreatywnego i obywatelskiego społeczeństwa będzie ważną determinantą rozwoju województwa. Przyczyni się do wzrostu jego konkurencyjności i aktywności obywatelskiej jego mieszkańców /…/.

Cel ten będzie realizowany poprzez następujące działania:

- inicjowanie i wspieranie działań służących kształtowaniu postaw obywatelskich;

- wspieranie promocji działań prospołecznych, wolontariackich i filantropijnych” (str. 55).

- STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE OSTROŁĘCKIM NA LATA 2007 – 20013

W której zawarto:

w celu strategicznym nr 1-

Podejmowanie działań na rzecz osób i rodzin żyjących w ubóstwie z uwzględnieniem inicjatyw zmierzających do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego,

cele szczegółowe:

Aktywizowanie społeczno-zawodowe osób i grup zagrożonych wykluczeniem w celu zmniejszenia zjawiska marginalizacji poprzez: rozpowszechnienie form integracji społecznej przez pracę oraz różnorodne rodzaje aktywności społecznej;

Inicjowanie rozwoju grup samopomocowych oraz działań środowiskowych wspierających rodzinę poprzez: wspieranie działań aktywizująco - integrujących społeczność lokalną dla rozwiązywania problemów lokalnych; rozwijanie samopomocy lokalnej oraz rodzinnej.

W celu strategicznym nr 4 -

Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zmianę ich warunków życiowych w sferze emocjonalnej i bytowej.

cele szczegółowe:

Umożliwienie osobom niepełnosprawnym udziału w życiu społecznym, artystycznym, kulturalnym oraz w sporcie, rekreacji i turystyce poprzez: wspieranie lokalnych działań integracyjnych, włączających osoby z ograniczoną sprawnością w życie społeczności, której są członkami.

W celu strategicznym nr 7 -

Zaspokojenie potrzeb osób starszych w zakresie opieki i wsparcia oraz zapobieganie wycofaniu się z życia społecznego.

cele szczegółowe:

Podniesienie poziomu i rozwój usług dla osób starych, świadczonych w miejscu zamieszkania poprzez: rozwój lokalnych form wsparcia i pomocy środowiskowej, w tym klubów seniora, dziennych domów pobytu.

- STRATEGIĄ INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY GOWOROWO NA LATA 2006 - 2013

W której przyjęto misję strategiczną:

„Zapewnienie mieszkańcom gminy Goworowo warunków sprzyjających rozwojowi osobistemu oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez stworzenie sprawnego systemu umożliwiającego osobom i rodzinom przezwyciężanie sytuacji trudnych”.

Powyższa misja będzie realizowana poprzez następujące cele strategiczne dla gminy:

„Wzmacnianie zdolności grup i społeczności lokalnych do samodzielnego rozwiązania własnych problemów

Cele szczegółowe:

- Inicjowanie integracji społeczności lokalnej.

- Diagnozowanie potrzeb i problemów społeczności lokalnych.

- Wspomaganie inicjatyw społecznych i inspirowanie rozwoju idei samopomocy”.

III. CELE PROGRAMU ORAZ KIERUNKI DZIAŁAŃ

Celem nadrzędnym Programu Aktywności Lokalnej jest realizowanie polityki integracji społecznej, zależnej od inicjatyw obywatelskich oraz dialogu obywatelskiego, w kierunku kształtowania demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez aktywizowanie i integrowanie lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem osób, grup i środowisk będących w procesie wykluczenia społecznego lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe:

1) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej

2) aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia

3) wsparcie postaw obywatelskich poprzez promocję działań prospołecznych, dostęp do informacji o uprawnieniach oraz edukację

4) stworzenie płaszczyzny dialogu obywatelskiego

5) poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych

Kierunki działań:

Cele programu realizowane będą poprzez podejmowanie następujących działań:

1) promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną

2) promowanie i wspieranie projektów realizowanych w partnerstwie

3) tworzenie i promowanie pracy w partnerstwie

4) otwarcie instytucji samorządowych na współpracę z instytucjami pozarządowymi i lokalną społecznością

5) wpieranie lokalnych inicjatyw

6) wspieranie lokalnych liderów poprzez pomoc techniczną i dostęp do informacji

7) aktywizację, integrację i wykorzystanie potencjału osób starszych w środowisku lokalnym - promocja działań wspierających więzi pokoleniowe

8) promocję działań prospołecznych, dostęp do informacji o uprawnieniach oraz edukację

9) poprawę dostępu do informacji publicznej

10) wspieranie rozwoju informacji obywatelskiej, wolontariatu, grup wsparcia, samopomocy oraz grup edukacyjnych

11) promowanie zasad pomocniczości, partycypacji i postaw humanitarnych

12) systematyczne badanie potrzeb mieszkańców

13) realizację programu Ośrodek Pomocy Społecznej jako Centrum Aktywności Lokalnej

14) realizację programu Ośrodek Pomocy Społecznej jako Gminnego Centrum Wolontariatu

16) inne wynikające z aktualnych potrzeb i zgodne z celami programu

IV. ODBIORCY PROGRAMU

Program skierowany jest do mieszkańców gminy Goworowo, w tym:

1) członków danej społeczności lokalnej

2) osób z konkretnego środowiska

3) osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia, czyli różnych grup społecznych, w świetle zdiagnozowanych potrzeb.

V. METODY PRACY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI PROGRAMU

W ramach programu przewiduje się zastosowanie:

- METODY CAL

CAL jest to program promujący nową metodę działania instytucji publicznej w środowisku lokalnym, w której priorytetem jest realizowanie działań na rzecz miejscowości lub osiedla przez zaangażowanie samych mieszkańców.

- INSTRUMENTÓW AKTYWNEJ INTEGRACJI

Szereg instrumentów aktywizacyjnych z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej, o której mowa w zasadach przygotowania, realizacji rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

- ŚRODOWISKOWEJ PRACY SOCJALNEJ

Działania realizowane przez pracownika socjalnego, mające na celu pomoc osobom 
i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

- DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM

Inicjatywy integrujące obejmujące miedzy innymi, badania, opracowania, analizy, edukacje społeczna i obywatelska, spotkania konsultacje, debaty, organizowanie i inspirowanie do udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym i turystycznym.

VI. REALIZATORZY

Realizatorem zadań Programu Aktywności Lokalnej jest:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- Rada Gminy

- Urząd Gminy w Goworowie

- Szkoły Podstawowe i Gimnazja

- Zespół Szkół Powiatowych

- Posterunek Policji

- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

- Placówki Służby Zdrowia

- Kluby sportowe działające na terenie gminy

- Organizacje pozarządowe

- Parafie

VII. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

1) Rozpoznanie środowiska lokalnego w formie „badania i działania”:

- badania, opracowywanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów związanych z przygotowaniem i realizacją programu;

2) Rozwijanie komunikacji społecznej w środowisku:

- edukacja społeczna i obywatelska, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców;

3) Promowanie pracy woluntarystycznej:

- organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym animator lokalny, lider klubu integracji społecznej, streetworker;

4) Budowanie lokalnego partnerstwa

5) Aktywizacja i mobilizacja mieszkańców do rozwiązywania grupowych i środowiskowych problemów

6) Prowadzenie nieformalnej edukacji dorosłych i młodzieży

7) Prowadzenie działań na rzecz integracji środowiska lokalnego

VIII. PRZEWIDYWANE EFEKTY

1) stworzenie realnego, fizycznego miejsca, które będzie służyć ożywaniu i integracji społeczności

2) usprawnienie przepływu i dostępu do informacji

3) planowanie i realizowanie zadań w odpowiedzi na realne potrzeby mieszkańców

4) skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystywanie istniejących zasobów

5) stworzenie płaszczyzny zaangażowania mieszkańców

6) wzrost poczucia przynależności do danej społeczności i odpowiedzialności za procesy w niej zachodzące

7) wzrost zaangażowania organizacji lokalnych w zakresie podejmowania działań środowiskowych

8) powstanie nowych organizacji pozarządowych

9) powstanie lokalnych grup działania

10) realizacja projektów inicjowanych i współorganizowanych przez lokalne społeczności

11) stały monitoring potrzeb środowiska

12) aktywizacja osób wykluczonych

13) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

IX. FINANSOWANIE PROGRAMU

Realizacja zadań programu może być finansowana:

- ze środków własnych budżetu samorządu terytorialnego

- ze źródeł zewnętrznych - w tym z absorpcji:

  - środków funduszy strukturalnych (między innymi z Europejskiego Funduszu Społecznego)

Wskazane w Programie Aktywności Lokalnej działania, które będą realizowane w kontekście wykorzystania funduszy z Unii Europejskiej w latach 2007 - 2013 w ramach projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 przewidzianych dla Ośrodków Pomocy Społecznej, w obszarze Priorytetu VII Promocja integracji społecznej: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, działania 7.1 i poddziałania: 7.1.1: Rozwój 
i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej stanowią podstawę do konstruowania montażu finansowego oraz przygotowania aplikacji o wsparcie finansowe wskazanych projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 przewidzianych dla Ośrodków Pomocy Społecznej.

  - w ramach programów wspólnotowych

  - dotacji

  - budżetu państwa

  - innych źródeł prywatnych

  - innych środków zewnętrznych

X. SPOSOBY MONITOROWANIA, EWALUACJI I OCENY

Monitorowanie projektów realizowanych w ramach Programu Aktywności Lokalnej odbywać się będzie systematycznie w trakcie trwania projektu na potrzeby zarządzania projektem oraz podejmowania decyzji – na bazie stworzonej w harmonogramie listy wskaźników monitorowania. Celem bieżącego monitoringu będzie:

- pomiar osiąganego postępu w projekcie i porównywanie go z założonym planem

- wskazanie na ewentualną potrzebę podjęcia działań korygujących

- pomiar osiąganego postępu w projekcie i porównanie go z założonym planem.

Zarówno ocena jak i ewaluacja poszczególnych projektów w ramach Programu Aktywności Lokalnej (w odpowiedzi na pytanie czy projekt osiągnął zakładane cele) następuje każdorazowo po zakończeniu realizacji projektu w odniesieniu do zakładanych w harmonogramie rezultatów (najpóźniej na koniec roku kalendarzowego). Dokonuje jej instytucja realizującą projekt.

- Coroczne sprawozdanie z działań w ramach niniejszego Programu będzie przekazywane Wójtowi oraz Radzie Gminy

- O projektach podejmowanych w ramach PAL realizatorzy będą informowali Wójta oraz Radę Gminy

Na koniec okresu programowania zostanie dokonane podsumowanie i ocena efektywności Programu Aktywności Lokalnej w postaci raportu końcowego opracowanego przez zespół realizatorów programu.

Przewodniczący Rady

Janina Bąkowska

Krajowy Program „Zabezpieczenie społeczne i integracja społeczna na lata 2006-2008”;

Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2007-2013, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;

Uchwała Nr XIV/67/2007Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 21.12.2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji „Strategii rozwiązywania problemów z zakresu pomocy społecznej w Powiecie Ostrołęckim na lata 2007 – 2013”;